## Backlog
Produto BACKLOG - Elite Academy
Sprint | Atividades | Nível de prioridade | STATUS | STATUS
0 | Levantamento de requisitos - inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO
| Protótipo - execução | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO
| Criação Git hub | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO | FAZER
| Planner - Criação e Alimentação | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Logótipo - esquema de cores | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO
1 | Levantamento de requisitos - Sprint 01 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Burndown - sprint 1 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Backlog - sprint 1 | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Inglês (texto) | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Configurações iniciais do site - Word press | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Estratégia e estudo de ferramentas para criação de site ou continuar com html inicial | IMPRESCINDÍVEL | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Laboratório de Hardware (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação ( video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Criação do conteúdo - Inglês (video) | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Preparação ambiente para hospedagem local do Site | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Banco de dados local | IMPORTANTE | CONCLUÍDO
| Reestruturação de levantamento de requisitos para plano de negócio | SERIA BOM TER | CONCLUÍDO
2 | Home - Interface WordPress | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Tela de Login - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Carinho de compras - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Cadastro de novo usúario - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Recuperando senha - Criação site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Português (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - AOC (texto) | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Burndown - sprint 2 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Backlog - sprint 2 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Página do ADM - Criação site | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Português (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Matematica Discreta (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - AOC (video) | IMPORTANTE | FAZER
| Relatório de vendas - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER
| Catálogo de Cursos - Criação de site | SERIA BOM TER | FAZER
| Área do Aluno - Criação site | SERIA BOM TER | FAZER
3 | Saldo do Cliente - Criação do site | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Configurações necessárias do Administrador | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Burndown - sprint 3 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Backlog - sprint 3 | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Plano / Regras de Negócio Final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Sanar os blockpoints encontrado no projeto final | IMPRESCINDÍVEL | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos) - Inglês | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- AOC | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Laboratório de Hardware | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)- Português | IMPORTANTE | FAZER
| Criação do conteúdo - Lógica da Programação (jogos)-Matemática Discreta | IMPORTANTE | FAZER